## นาเชือก
รายงานผลการดำเนินงาน ประจำปี 2568
องค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก อำเภอนาเชือก จังหวัดมหาสารคาม
ลำดับที่ | โครงการ/กิจกรรม | ผลการดำเนินการ | ผลผลิต | งบประมาณ (บาท) |  |  | ช่วงระยะเวลาในการดำเนินงาน | ปัญหา/อุปสรรค | ข้อเสนอแนะ | หมายเหตุ
|  |  |  | ได้รับจัดสรร | ผลการใช้จ่ายงบประมาณ | เหลือจ่าย
1 | โครงการประกวดชุมชนน่าอยู่หน้าบ้านสวยหลังบ้านสวนในบ้านสุขนอกบ้านสะอาดสวยงาม | ไม่ได้ดำเนินการ | 14 หมู่บ้าน | 50000 | 0 | 50000 | - | - | - | -
2 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออก | ไม่ได้ดำเนินการ | 14 หมู่บ้าน | 50000 | 0 | 50000 | - | - | - | -
3 | โครงการป้องกันและควบคุมโรคโควิค 19 | ไม่ได้ดำเนินการ | 14 หมู่บ้าน | 20000 | 0 | 20000 | - | - |  | - | 0 | 0
4 | โครงการฝึกอบรมส่งเสริมให้ความรู้การควบคุมและการป้องกันโรคหมู่บ้านน่าอยู่หมู่บ้านสะอาด | ไม่ได้ดำเนินการ | 14 หมู่บ้าน | 30,000.00 | 0 | 30000 | - | - | - | -
5 | โครงการระบบการแพทย์ฉุกเฉิน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ค่าตอบแทนพนักงานกู้ชีพ | 578100 | 395700 | 182400 | ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568 | - | - | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม
6 | โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามปณิธานของ ศ.ดร.สมเด็จพระเจ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ข้อมูลสัตว์และค่าวัคซีน | 80000 | 73755 | 6245 | เมษายน | - | - | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม |  | 618000
7 | โครงการฝึกอบรมและศึกษาดูงานนอกสถานที่เพื่อพัฒนาศักยภาพผู้สูงอายุ ผู้ดูแลผู้สูงอายุตำบลนาเชือก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวนผู้สูงอายุเข้าฝึกอบรม | 90,000.00 | 90000 | 0 | ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568 | - | - | - |  | 222300
8 | โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตและส่งเสริมอาชีพประชาชนตำบลนาเชือก | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 30,000.00 | 0 | 30000 | - | - | - | - |  | 182400
9 | โครงการให้ความช่วยเหลือประชาชนด้านการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิต | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | - | - | - | -
10 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเกี่ยวกับผู้สูงอายุ | ไม่ได้ดำเนินการ | ผู้สูงอายุ 14 หมู่บ้าน | 50,000.00 | 0.00 | 50000 | - | - | - | -
11 | โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการเครือข่ายเกี่ยวกับผู้ด้อยโอกาส (ผู้พิการ ผู้ป่วยเอดส์ คนเร่ร่อน ) อบต.นาเชือก | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 50,000.00 | 0 | 50000 |  | - | -
12 | โครงการแข่งขันกีฬาต้านยาเสพติด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 150000 | 150000 | 0 | มีนาคม | - | - | -
13 | โครงการจัดงานสืบสานประเพณีวันสงกรานต์ | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 142500 | 0 | เมษายน | - | - | มีการโอนงบประมาณเพิ่ม
14 | โครงการทอดเทียนรวม | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 50,000.00 | 50000 | 0 | มิถุนายน | - | -
15 | โครงการวันเข้าพรรษา/ออกพรรษา | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 50000 | 50000 | 0.00 | กรกฎาคม-ตุลาคม | - | - | -
16 | งานประเพณีบุญบั้งไฟ อบต.นาเชือก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 100000 | 0.00 | พฤษาคม | - | - | -
17 | งานประเพณีบุญผะเหวด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100,000.00 | 100000 | 0 | มีนาคม | - | - | -
18 | โครงการข้าวพันธุ์ดี | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 30000 | 0.00 | 0 | - | - | - | มีการโอนลด
19 | โครงการเศรษฐกิจพอเพียง | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 30000 | 0.00 | 30,000.00 | - | - | - | มีการโอนลด
20 | จัดซื้อพันธุ์ปลาน้ำจืด | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 30000 | 0.00 | 0 | - | - | - | มีการโอนลด
21 | โครงการอนุรักษ์พันธุกรรมพืชอันเนื่องมาจากพระราชดำริ สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20,000.00 | 0.00 | 0 | - | - | - | -
22 | ค่าใช้จ่ายในการจ้างรถรับส่งเด็กศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | นักเรียนศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก | 312000 | 312000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
23 | โครงการ 12 สิงหามหาราชินี | ไม่ได้ดำเนินการ | ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น | 10000 | 0.00 | 0 | - | - | - | -
24 | โครงการ รักน้ำ รักป่า รักแผ่นดิน | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20000 | 0 | 0 | กรกฎาคม | - | - | -
25 | โครงการคลองสวย น้ำใส | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20,000.00 | 20000 | 0 | สิงหาคม | - | - | -
26 | โครงการ 160 ปี ชาวมหาสารคามร่วมใจปลูกต้นไม้ 160,000ต้น เพื่อเฉลิมฉลองในวาระจังหวัดมหาสารคามก่อตั้งครบ 160-ปี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20000 | 13100 | 6900 | สิงหาคม | - | - | -
27 | โครงการบริหารจัดการศูนย์ปฏิบัติการร่วมในการช่วยเหลือประชาชนขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นอำเภอนาเชือกจังหวัดมหาสารคาม ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2568 | ดำเนินการแล้วเสร็จ | อปท.ตำบลนาเชือก | 25000 | 24000 | 1000 | ตุลาคม 2567 -กันยายน 2568 | - | - | -
28 | โครงการปรับปรุงภูมัศน์เฝ้ารับเสด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาเจ้าฟ้ามหาจักรีสิริธรมหาวชิราลงกรณวรราชาภักดี สิริกิจการิณี พีรยพัฒนรัฐสีมาคุณากรปิยชาติสยามบรมราชกุมารี | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น และประชาชน 14 หมู่บ้าน | 380000 | 374633.1 | 5366.9 | ตุลาคม 2567 -กันยายน 2569 | - | - | -
29 | โครงการเทอดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว รัชการที่ 10 | ไม่ได้ดำเนินการ | ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น | 10000 | 0 | 10000 | - | - | - | -
30 | โครงการเทอดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี | ไม่ได้ดำเนินการ | ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น | 10000 | 0.00 | 10000 | - | - | - | -
31 | โครงการบริหารจัดการขยะ อบต.นาเชือก | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 50,000.00 | 0 | 50000 | - | - | - | -
32 | โครงการปกป้องสถาบันฯ | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 10000 | 0 | 10000 | - | - | - | -
33 | โครงการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติด | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 20000 | 19540 | 460 | - | - | - | -
34 | โครงการวันท้องถิ่นไทย | ไม่ได้ดำเนินการ | ลูกจ้าง พนักงานส่วนท้องถิ่น | 20,000.00 | 0 | 10000 | - | - | - | มีการโอนลด
35 | โครงการจัดทำแผนพัฒนาท้องถิ่น | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 10000 | 0.00 | 10000 | - | - | - | -
36 | โครงการศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 8710 | 91290 | - | - | - | -
37 | โครงการจัดทำแผนที่ภาษีและทะเบียนทรัพย์สิน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 80000 | 50000 | 0 | มีนาคม-เมษายน | - | - | มีการโอนลด
38 | โครงการซ้อมแผนการป้องกันและระงับอัคคีภัยในสำนักงาน | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 30,000.00 | 0 | 30000 | - | - | - | -
39 | โครงการฝึกอบรมจัดตั้งสมาชิกอาสาสมัครป้องกันภัยฝ่ายพลเรือน(อปพร.) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 99360 | 640 | พฤษาคม | - | - | -
40 | โครงการเพิ่มประสิทธิภาพงาน อปพร. | ไม่ได้ดำเนินการ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 0 | 100000 | - | - | - | -
41 | ศูนย์ช่วยเหลือประชาชนองค์การบริหารส่วนตำบลนาเชือก | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ประชาชน 14 หมู่บ้าน | 100000 | 70403 | 29597 | ตุลาคม-กันยายน | - | - | -
42 | เก้าอี้สำนักงาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 3 ตัว | 9980 | 9980 | 0 | กุมภาพันธ์ | - | - | -
43 | เครื่องถ่ายเอกสารระบบดิจิทัล (ขาว-ดำและสี) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 1 เครื่อง | 120000 | 119800 | 200 | มกราคม | - | - | -
44 | เครื่องปรับอากาศแบบแยกส่วน ขนาด 18,000 บีทียู | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 1 เครื่อง | 27200 | 27200 | 0 | มกราคม | - | - | -
45 | เครื่องพิมพ์ Multifunction แบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึกพิมพ์ (Ink Tank Printer) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 4 เครื่อง | 32000 | 24200 | 7800 | มกราคม | - | - | -
46 | โต๊ะทำงาน | ไม่ได้ดำเนินการ | จำนวน 1 ตัว | 10000 | 0 | 10000 | - | - | - | -
47 | โต๊ะพับ ขนาด 75x180 ซม. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 3โต๊ะ | 9000 | 9000 | 0 | ธันวาคม | - | - | -
48 | โต๊ะพับไฟเบอร์กลาสขนาด 75X180 ซม. | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน โต๊ะ | 77350 | 77350 | 0 | มกราคม | - | - | -
49 | พัดลมอุตสาหกรรม 30 นิ้ว | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน ตัว | 36000 | 36000 | 0 | มกราคม | - | - | -
50 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับสำนักงาน*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 3 เครื่อง | 60000 | 60000 | 0 | มกราคม | - | - | -
51 | ตู้เก็บเอกสาร แบบ 2 บาน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 3 ตู้ | 19800 | 18000 | 1800 | กุมภาพันธ์ | - | - | -
52 | เครื่องคอมพิวเตอร์สำหรับงานประมวลผล แบบที่ 1*(จอแสดงภาพขนาดไม่น้อยกว่า 19 นิ้ว) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | จำนวน 1 เครื่อง | 24000 | 24000 | 0.00 | มกราคม | - | - | -
53 | โครงการก่อสร้างขยายไหล่ทางยกระดับถนนดินสายทางบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ขนาดกว้าง 2 เมตร ยาว 400 เมตร สูงเฉลี่ย 1.20 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 97000 | 97000 | 0.00 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
54 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดินกั้นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์โคกน้ำเกรี้ยงสายทางบ้านหัวหนอง ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 121000 | 121000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
55 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน กั้นแนวเขตที่สาธารณะประโยชน์โคกป่าดู่ สายทางบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 880 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 156000 | 156000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
56 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางบ้านค้อม่วง หมู่ที่ 16 (กว้าง 4 เมตร ยาว 120 เมตร สูงเฉลี่ย 0.80 เมตร) | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 109,600.00 | 109600 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
57 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางบ้านค้อม่วง หมู่ที่ 16 ไปบ้านค้อธิ หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 1) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 109000 | 109000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
58 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางบ้านค้อม่วง หมู่ที่ 16 ไปบ้านค้อธิ หมู่ที่ 13 (ช่วงที่ 2) ขนาดกว้าง 5 เมตร ยาว 300 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 56000 | 56000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
59 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางบ้านหนองม่วง หมู่ที่ 10 ไปโคกบ้านหัวช้าง หมู่ที่ 8 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 320 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ไม่ได้ดำเนินการ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 50000 | 50000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
60 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางบ้านหินตั้ง หมู่ที่ 9 ไปโคกผักกูด ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 720 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 111000 | 111000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
61 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางแยกที่นานางสาวเพ็ญศรี ปะวันโน บ้านดำรงพัฒนา หมู่ที่ 14 ไปลำห้วยเตาเหล็ก ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 370 เมตร สูงเฉลี่ย 0.70 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 79000 | 79000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
62 | โครงการก่อสร้างยกระดับถนนดิน สายทางแยกบ้านนางนพมณี จันปาม บ้านดำรงพัฒนา หมู่ที่ 14 ขนาดกว้าง 6 เมตร ยาว 88 เมตร สูงเฉลี่ย 0.50 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 28000 | 28000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
63 | โครงการปรับปรุงถนนดินด้วยการลงดินลูกรังสายทางข้างโรงเรียนวรัญญาวิทย์ ไปบ้านห้วยหิน หมู่ที่ 3 ขนาดกว้าง 4 เมตร ยาว 600 เมตร สูงเฉลี่ย 0.10 เมตร | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 52000 | 52000 | 0 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
64 | โครงการวางท่อระบายน้ำพร้อมถมดินหลังท่อบริเวณลำห้วยทรายตอนบน ขนาดท่อระบายน้ำ เส้นผ่านศูนย์กลาง 1 เมตร จำนวน 14 ท่อน | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ถนนตามแบบมาตรฐาน | 97000 | 97000 | 0.00 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | - | - | -
65 | โครงการอุดหนุนค่าขยายเขตไฟฟ้า | ดำเนินการแล้วเสร็จ | ตามแบบมาตรฐาน | 500000 | 948512.2 | 183.1 | 1 ตุลาคม 2567 - 30 กันยายน 2568 | งบประมาณไม่เพียงพอ | - | โอนเพิ่ม
รวมทั้งสิ้น |  |  |  | 4456430 | 4563343.3 | 5467225.3
ผลการใช้จ่ายงบประมาณ คือ หากดำเนินการสำเร็จให้ใส่งบประมาณที่จ่าย /หากยกเลิกการดำเนินการ/ยังไม่ดำเนินการ/อยู่ระหว่างดำเนินการแต่ยังไม่มีการเบิกจ่ายงบประมาณ